## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Header | 16/5/2022 | 16/5/2022 | 100% | 16/5/2022 | 18/5/2022 | 100% | Nguyen Minh Hieu
Carousel | 17/5/2022 | 17/5/2022 | 100% | 17/5/2022 | 18/5/2022 | 100% | Nguyen Minh Hieu
About | 17/5/2022 | 17/5/2022 | 100% | 17/5/2022 | 18/5/2022 | 100% | Nguyen Minh Hieu
Services | 17/5/2022 | 17/5/2022 | 100% | 17/5/2022 | 18/5/2022 | 100% | Nguyen Minh Hieu
Reasons | 17/5/2022 | 17/5/2022 | 100% | 17/5/2022 | 18/5/2022 | 100% | Nguyen Minh Hieu
Sidebar | 18/5/2022 | 18/5/2022 | 100% | 18/5/2022 | 18/5/2022 | 100% | Nguyen Minh Hieu
Counter | 18/5/2022 | 18/5/2022 | 100% | 18/5/2022 | 18/5/2022 | 100% | Nguyen Minh Hieu
Night mode | 19/5/2022 | 19/5/2022 | 100% | 19/5/2022 | 19/5/2022 | 100% | Nguyen Minh Hieu
Video floating | 19/5/2022 | 19/5/2022 | 90% | 19/5/2022 | 19/5/2022 | 100% | Nguyen Minh Hieu
Plan
Nutrition
Testimonial
Subcribe
Footer